## Product Backlog
Product Backlog — Next Point (Loja Virtual de Artigos de Padel) | [8 empty] | Resumo
Data de criação do backlog: | 2026-09-01 | [7 empty] | Total de tarefas | 38
Legenda Prioridade: | 1 = Crítica 2 = Alta 3 = Média 4 = Baixa 5 = Muito baixa | [7 empty] | Prioridade 1 (Crítica) | 9
Legenda Estado: | Por fazer ¦ Em curso ¦ Concluído ¦ Cancelado ¦ Bloqueado | [7 empty] | Prioridade 2 (Alta) | 14
[9 empty] | Prioridade 3 (Média) | 10
ID Tarefa | Descrição | Objectos | Data | Data Início | Testado | Prioridade | Estado | Requerente | Prioridade 4 (Baixa) | 4
1 | Configurar o ambiente de desenvolvimento (Python, Flask, virtualenv) | Ambiente | 2026-09-01 | 2026-09-07 | Não | 1 | Por fazer |  | Prioridade 5 (Muito baixa) | 1
2 | Criar a estrutura base do projeto Flask (rotas, templates, ficheiros estáticos) | Estrutura Flask | 2026-09-01 | 2026-09-08 | Não | 1 | Por fazer |  | Tarefas por fazer | 38
3 | Criar a base de dados SQLite e o modelo de dados (produtos, categorias, clientes, encomendas, itens_encomenda) | Base de Dados | 2026-09-01 | 2026-09-09 | Não | 1 | Por fazer |  | Tarefas concluídas | 0
4 | Configurar a ligação da aplicação à base de dados | Base de Dados | 2026-09-01 | 2026-09-10 | Não | 1 | Por fazer
5 | CRUD de Categorias (criar, editar, remover, listar) | Categoria | 2026-09-01 | 2026-09-14 | Não | 1 | Por fazer
6 | CRUD de Produtos (criar, editar, remover, listar) | Produto | 2026-09-01 | 2026-09-15 | Não | 1 | Por fazer
7 | Funcionalidade de carrinho de compras (adicionar, remover, ajustar quantidades) | Carrinho | 2026-09-01 | 2026-09-21 | Não | 1 | Por fazer
8 | Criação da encomenda com validação do stock disponível | Encomenda | 2026-09-01 | 2026-09-23 | Não | 1 | Por fazer
9 | Publicar a aplicação em ambiente de produção (deployment) | Deployment | 2026-09-01 | 2026-10-21 | Não | 1 | Por fazer
10 | Criar o layout base da aplicação com Bootstrap | Layout | 2026-09-01 | 2026-09-11 | Não | 2 | Por fazer
11 | Página de listagem do catálogo com filtros por categoria e tamanho | Produto | 2026-09-01 | 2026-09-16 | Não | 2 | Por fazer | Dono da loja (amigo)
12 | Página de ficha de produto (detalhe, fotos, preço e stock) | Produto | 2026-09-01 | 2026-09-17 | Não | 2 | Por fazer
13 | Página de checkout com recolha dos dados do cliente | Encomenda | 2026-09-01 | 2026-09-22 | Não | 2 | Por fazer
14 | Cálculo automático do total da encomenda | Encomenda | 2026-09-01 | 2026-09-24 | Não | 2 | Por fazer
15 | Atualização automática do stock após confirmação da encomenda | Produto | 2026-09-01 | 2026-09-24 | Não | 2 | Por fazer
16 | Geração automática de um número de encomenda único | Encomenda | 2026-09-01 | 2026-09-25 | Não | 2 | Por fazer
17 | Listagem de encomendas na área de administração, com filtro por estado | Encomenda | 2026-09-01 | 2026-09-28 | Não | 2 | Por fazer
18 | Atualização do estado da encomenda (pendente > confirmada > enviada > concluída) | Encomenda | 2026-09-01 | 2026-09-29 | Não | 2 | Por fazer
19 | Testes unitários às validações do modelo Produto (nome, preço, stock) | Testes Unitários | 2026-09-01 | 2026-10-05 | Não | 2 | Por fazer
20 | Testes unitários ao cálculo de totais e subtotais da encomenda | Testes Unitários | 2026-09-01 | 2026-10-05 | Não | 2 | Por fazer
21 | Testes de integração ao fluxo carrinho > checkout > criação de encomenda | Testes Integração | 2026-09-01 | 2026-10-07 | Não | 2 | Por fazer
22 | Preparar o ambiente de produção (hosting e configuração do servidor) | Deployment | 2026-09-01 | 2026-10-19 | Não | 2 | Por fazer
23 | Migrar a base de dados para o ambiente de produção | Deployment | 2026-09-01 | 2026-10-20 | Não | 2 | Por fazer
24 | Alerta de stock baixo na área de administração | Produto | 2026-09-01 | 2026-09-18 | Não | 3 | Por fazer | Dono da loja (amigo)
25 | Cancelamento de encomenda com reposição automática do stock | Encomenda | 2026-09-01 | 2026-09-30 | Não | 3 | Por fazer
26 | CRUD de Clientes (criar, editar, remover, listar) | Cliente | 2026-09-01 | 2026-10-01 | Não | 3 | Por fazer
27 | Testes unitários às validações do modelo Cliente | Testes Unitários | 2026-09-01 | 2026-10-06 | Não | 3 | Por fazer
28 | Testes de integração à atualização de stock após uma venda | Testes Integração | 2026-09-01 | 2026-10-08 | Não | 3 | Por fazer
29 | Testes de integração à ligação entre a aplicação Flask e a base de dados | Testes Integração | 2026-09-01 | 2026-10-09 | Não | 3 | Por fazer
30 | Testes de sistema ao percurso completo do cliente (catálogo > compra > acompanhamento) | Testes de Sistema | 2026-09-01 | 2026-10-12 | Não | 3 | Por fazer
31 | Testes de sistema ao percurso completo do administrador (gestão de catálogo e encomendas) | Testes de Sistema | 2026-09-01 | 2026-10-13 | Não | 3 | Por fazer
32 | Testes de aceitação com o utilizador final sobre o catálogo e o processo de encomenda | Testes de Aceitação | 2026-09-01 | 2026-10-15 | Não | 3 | Por fazer | Dono da loja (amigo)
33 | Configurar o domínio e o certificado SSL da aplicação | Deployment | 2026-09-01 | 2026-10-21 | Não | 3 | Por fazer
34 | Relatório de receita total e de produtos mais vendidos | Relatórios | 2026-09-01 | 2026-10-02 | Não | 4 | Por fazer | Dono da loja (amigo)
35 | Exportação do histórico de encomendas para CSV | Relatórios | 2026-09-01 | 2026-10-02 | Não | 4 | Por fazer | Dono da loja (amigo)
36 | Testes de sistema de compatibilidade em diferentes browsers e dispositivos | Testes de Sistema | 2026-09-01 | 2026-10-14 | Não | 4 | Por fazer
37 | Testes de aceitação aos relatórios e à área de administração pelo lojista | Testes de Aceitação | 2026-09-01 | 2026-10-16 | Não | 4 | Por fazer | Dono da loja (amigo)
38 | Monitorização pós-lançamento e correção de bugs iniciais | Deployment | 2026-09-01 | 2026-10-22 | Não | 5 | Por fazer